[Vận dụng chuyên sâu - 3] LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

1. Mục tiêu bài tập

• Kiến thức: Sprint Goal hướng tới Outcome; Capacity cá nhân và Planning Capacity; dùng Velocity quá khứ để dự báo; Task Breakdown có đầu ra kiểm chứng được.

• Kỹ năng: Tự chọn phạm vi Sprint có căn cứ và phân rã một Product Backlog Item (PBI) thành Task.

2. Bối cảnh & Yêu cầu bài toán

Đội RikkeiGo chuẩn bị Sprint Planning cho Sprint 5 (10 ngày). PBI ví RikkeiPay chưa Done ở Bài 2 đã quay lại Product Backlog và được Đức xếp lên đầu danh sách. Khách đang phàn nàn: thanh toán bằng ví còn lỗi, chuyến bị hủy thì không biết tiền đã về ví chưa. Bạn đóng vai Vy (Developer), cùng Lan (Scrum Master) chuẩn bị đề xuất cho buổi Sprint Planning.

Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 Story Point (SP).

| Developer | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Việc cố định |
| --- | --- | --- | --- |
| Tú | 10 | 6 | Hỗ trợ vận hành: 6 giờ |
| Vy | 10 | 6 | 0 giờ |
| Khoa | 9 | 6 | Họp liên nhóm: 4 giờ |
| Hà | 10 | 6 | 0 giờ |

Product Backlog đã được Đức (Product Owner) sắp thứ tự:

| # | PBI | SP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Còn thiếu Integration Test |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Cần PBI 1 chạy được |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Acceptance Criteria đầy đủ |
| 4 | Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến | 3 | Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Acceptance Criteria đầy đủ |
| 6 | Chat với tài xế | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ |

3. Quy tắc nghiệp vụ

• Capacity cá nhân = Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày; Planning Capacity trừ thêm việc cố định. Sprint này đội không trừ Buffer.

• Velocity quá khứ là dữ liệu tham khảo để dự báo, không phải chỉ tiêu.

• Sprint Goal nêu giá trị cho người dùng, không phải tổng SP hay danh sách việc.

• Không quy đổi SP sang giờ; không lấp đầy Sprint bằng việc không phục vụ Sprint Goal.

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu (Edge Cases)

• Ngay trước Sprint Planning, Hà báo nghỉ 2 ngày.

• Sau khi chọn các PBI phục vụ Sprint Goal vẫn còn trống vài SP so với Velocity trung bình, và có PBI vừa khít chỗ trống.

• Có PBI phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng.

5. Yêu cầu bài làm

Phần 1 - Phân tích: Tính Planning Capacity sau khi Hà báo nghỉ (ghi phép tính) và nêu khoảng Velocity dùng để dự báo.

Phần 2 - Thiết kế: Viết 1 Sprint Goal; liệt kê các PBI chọn vào Sprint và ghi 1 câu lý do cho mỗi PBI không chọn.

Phần 3 - Phân rã: Chia PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" thành 3 Task, mỗi Task có đầu ra kiểm chứng được.

6. Kết quả mong đợi

Kế hoạch Sprint có Sprint Goal hướng giá trị, phạm vi nằm trong khoảng dự báo và có tính tới Capacity giảm; Task đủ rõ để Developers phối hợp.